## PLAN DA DRENAGEM
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
LOCAL: | PORTEL-PARÁ
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS DO BOSQUE, TIJUCA, PORTELINHA, PINHO, MURUCI, CIDADE NOVA E CENTRO.
DATA: | 2022-11-01 |  | REFERÊNCIAS: SINAPI SET/2022, SEDOP SET/2022 E ORSE DE SETEMBRO/2022. |  |  | Enc. Sociais (Hora) |  | 117.3%
|  |  |  | BDI: | 26% | Enc. Sociais (Mês) |  | 71.59%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CÓDIGO | REF | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QTD. | P. UNIT. S/ BDI | P. UNIT. C/ BDI | TOTAL C/ BDI
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
11340 | SEDOP | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 159.67 | 201.18 | 1207.08
12697 | ORSE | 1.2 | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO CONTÍNUA - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES | und | 8 | 86.2 | 108.61 | 868.88
99063 | SINAPI | 1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. | m | 5390 | 4.57 | 5.76 | 31046.4
010005 | SEDOP | 1.4 | BARRACÃO DE OBRA | m² | 6 | 725 | 913.5 | 5481
SUB TOTAL 1.0 | [7 empty] | 38603.36
|  | 2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
93563 | SINAPI | 2.1 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10 | 1200 | 1557.24 | 15572.4
93207 | SINAPI | 2.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10 | 2800 | 3633.56 | 36335.6 | 4000
SUB TOTAL 2.0 | [7 empty] | 51908
|  | 3 | MOVIMENTO DE TERRA
280029 | SEDOP | 3.1 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 5390 | 0.74 | 0.93 | 5012.7
100577 | SINAPI | 3.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO | m³ | 100 | 0.78 | 0.98 | 98
72849 | SEDOP | 3.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ESTABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 100 | 107 | 134.82 | 13482
96396 | SINAPI | 3.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO-EXCLUSIVE TRANSPORTE. | m³ | 100 | 171.77 | 216.43 | 21643
SUB TOTAL 3.0 | [7 empty] | 18592.7
DRENAGEM
|  | 4 | GALERIAS EM GALERIAS DE CONCRETO ARMADO
180723 | SEDOP | 4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | und | 280 | 371.93 | 468.63 | 131216.4
180722 | SEDOP | 4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016 | und | 160 | 241.74 | 304.59 | 48734.4
96620 | SINAPI | 4.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO | m³ | 27 | 529.96 | 667.75 | 18029.25
97947 | SINAPI | 4.4 | (BOCA DE LOBO) CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | unid | 52 | 1493.07 | 1881.27 | 97826.04
97994 | SINAPI | 4.5 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. A F_12/2020 | unid | 52 | 672.66 | 847.55 | 44072.6
10346 | ORSE | 4.6 | GALERIA CELULAR EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA =12CM, FCK=25MPA, DIMENSÕES 1,00X0,60X1,00M C/ FORMA METÁLICA, INCLUSIVE BERÇO DE CONCRETO E CAMINHÃO GUINDAUTO | unid | 8 | 1248.06 | 1572.56 | 12580.48
SUB TOTAL 4.0 | [7 empty] | 352459.17
|  | 5 | PAVIMENTAÇÃO/MEIO-FIO
2188 | SEDOP | 5.1 | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANÇADO E ADENSADO, ARMADO, FCK=25MPA, ESTAMPADO, COLORIDO, TIPO TECH - STONE OU SIMILAR, E = 10CM, TELA SIMPLES SOLDADA Q61, REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCL. JUNTAS SERRADAS 5X10 A 40MM. | m² | 2264 | 113.08 | 142.48 | 322574.72
260522 | SEDOP | 5.2 | MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,15M X 0,12M- C/ LÂMINA D'ÁGUA | m | 7800 | 39.25 | 49.46 | 385788
94263 | SINAPI | 5.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSO RA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. | m | 820 | 35.57 | 44.82 | 36752.4
SUB TOTAL 5.0 | [7 empty] | 745115.12
|  | 6 | CALÇADA DE CONCRETO
130492 | SEDOP | 6.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | m² | 5390 | 98 | 123.48 | 665557.2
SUB TOTAL 6.0 | [7 empty] | 665557.2
|  | 7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | #REF!
270220 | SEDOP | 7.1 | LIMPEZA DA OBRA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO) | m² | 5390 | 2.9 | 3.65 | 19673.5 |  | #REF!
SUB TOTAL 7.0 | [7 empty] | 19673.5
TOTAL GERAL + BDI 26,00% | [7 empty] | 1891909.05
Engenheiro Responsável
Heliogábolo Rolim
CREA 12605 D/PA

## CRON. FÍSICO
ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Agente concedente |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS DO BOSQUE, TIJUCA, PORTELINHA, PINHO, MURUCI, CIDADE NOVA E CENTRO NA CIDADE DE PORTEL ESTADO DO PARÁ.
PREFEITURA DE PORTEL
Localização |  | Tipo de obra/serviço |  |  |  |  | VALOR DA OBRA - R$ |  |  | REFERENCIA DE PREÇO: |  |  | REFERENCIA DE PREÇO: SINAPI SET/2022, SEDOP SET/2022 E ORSE DE SETEMBRO/2022.
ZONA URBANA |  | INFRAESTRUTURA URBANA |  |  |  |  | 1891909.05
Item | Discriminação dos serviços |  | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R$) | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10
[5 empty] | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2.04% | 38603.36 | 38603.36 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 2.74% | 51908 | 5190.8 | 10% | 5190.8 | 10% | 5190.8 | 10% | 5190.8 | 10% | 5190.8 | 10% | 5190.8 | 10% | 5190.8 | 10% | 5190.8 | 10% | 5190.8 | 10% | 5190.8 | 10%
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0.98% | 18592.7 | 1859.27 | 10% | 3718.54 | 20% | 3718.54 | 20% | 3718.54 | 20% | 3718.54 | 20% | 1859.27 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | GALERIAS EM GALERIAS DE CONCRETO ARMADO |  | 18.63% | 352459.17 | 35245.92 | 10% | 35245.92 | 10% | 35245.92 | 10% | 35245.92 | 10% | 35245.92 | 10% | 35245.92 | 10% | 35245.92 | 10% | 35245.92 | 10% | 35245.92 | 10% | 35245.92 | 10%
5 | PAVIMENTAÇÃO/MEIO FIO |  | 39.38% | 745115.12 | 74511.51 | 10% | 74511.51 | 10% | 74511.51 | 10% | 74511.51 | 10% | 74511.51 | 10% | 74511.51 | 10% | 74511.51 | 10% | 74511.51 | 10% | 74511.51 | 10% | 74511.51 | 10%
6 | CALÇADA DE CONCRETO |  | 35.18% | 665557.2 | 66555.72 | 10% | 66555.72 | 10% | 66555.72 | 10% | 66555.72 | 10% | 66555.72 | 10% | 66555.72 | 10% | 66555.72 | 10% | 66555.72 | 10% | 66555.72 | 10% | 66555.72 | 10%
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1.04% | 19673.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9836.75 | 50% | 9836.75 | 50%
Total mensal |  |  | 100% | 1891909.05 | 221966.58 | 11.73% | 185222.49 | 9.79% | 185222.49 | 9.79% | 185222.49 | 9.79% | 185222.49 | 9.79% | 183363.22 | 9.69% | 181503.95 | 9.59% | 181503.95 | 9.59% | 191340.7 | 10.11% | 191340.7 | 10.11%
Total acumulado |  |  |  |  | 221966.58 | 11.73% | 407189.07 | 21.52% | 592411.56 | 31.31% | 777634.05 | 41.1% | 962856.54 | 50.89% | 1146219.76 | 60.58% | 1327723.71 | 70.17% | 1509227.66 | 79.76% | 1700568.36 | 89.87% | 1891909.06 | 100%
Engenheiro Responsável
Heliogábolo Rolim
CREA 12605 D/PA

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS DO BOSQUE, TIJUCA, PORTELINHA, PINHO, MURUCI, CIDADE NOVA E CENTRO. | HORA: | 117.3%
LOCAL: | PORTEL-PARÁ | MÊS: | 71.59%
REFER.: | REFRENCIAS: SINAPI SET/2022, SEDOP SET/2022 E ORSE DE SETEMBRO/2022. | DATA: | 2021-06-01
COMPOSIÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO TCU - 2622/2013
ITEM | COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS QUE INCIDEM SOBRE O CUSTO DIRETO (CD) | ÍNDICES
|  | PERCENTUAL | COEFICIENTE
1 | DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS ACESSÓRIOS
01.01 | Administração Central (AC) | 4.67% | 0.047
01.02 | Seguros, Garantias e Riscos (S+G+R) | 1.71% | 0.017
2001-01-02 | Seguros+Garantias (S+G) | 0.74% | 0.007
2002-01-02 | Riscos Médios (R) | 0.97% | 0.01
01.03 | Despesas Financeiras (DF) | 1.2% | 0.012
2 | LUCRO BRUTO (L) | 6.64% | 0.0664
ITEM | COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS QUE INCIDEM SOBRE PREÇO DE VENDA (PV) | ÍNDICES
|  | PERCENTUAL | COEFICIENTE
3 | DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (I) | 8.65% | 0.087
03.01 | PIS | 0.65% | 0.007
03.02 | COFINS | 3% | 0.03
03.03 | ISS - | 5% | 0.05
03.04 | CPRB - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA | 0% | 0
CÁLCULO DA TAXA DE BDI
Fórmula do |  | TAXA DE BDI:
26%
Engenheiro Responsável
Heliogábolo Rolim
CREA 12605 D/PA

## M CALC D DRENAGEM
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL
LOCAL: | PORTEL-PARÁ
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS, MEIO FIO E SARJETA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA DUQUE DE CAXIAS 1º TRECHO
MEMORIA DE CÁLCULO
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | comprimento largura espessura vez unidade
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | C | L | E | X VEZES | TOTAL | UNID
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 3 | 2 |  |  | 6 | m²
|  |  | C | L | E | X VEZES | TOTAL | UNID
| 1.2 | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO CONTÍNUA - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES |  |  |  | 4 | 4 | unid
|  |  | C | L | E | X VEZES | TOTAL | UNID
| 1.3 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | 60 | 16 |  |  | 960 | m² | 2762.66
|  |  | C | L | E | X VEZES | TOTAL | UNID
| 1.4 | BARRACÃO DE OBRA | 4 | 3 |  | 1 | 12 | m²
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | C | L | E | X VEZES | TOTAL | UNID
| 2.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 120 | 345 | 12 |  | 5580 | m²
|  |  | C | L | E | X VEZES | TOTAL | UNID
| 2.2 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | 120 | 345 | 0.3 | 12 | 1674 | m³
|  |  | C | L | E | X VEZES | TOTAL | UNID
| 2.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ESTABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³ | 120 | 345 | 0.1 | 1 | 4140 | m³
|  |  | C | L | E | X VEZES | TOTAL | UNID
| 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | 620 | 1 | 1 |  | 620 | m³
|  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM | C | L | E | X VEZES | TOTAL | UNID
| 3.2 |  | 340 | 1 | 1 |  | 340 | m³
|  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM | C | L | E | X VEZES | TOTAL | UNID
| 3.3 |  | 280 | 1 | 1 |  | 280 | m³
|  |  | C | L | E | X VEZES | TOTAL | UNID
| 3.4 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMA | 360 | 1.5 | 0.05 |  | 27 | m³
|  |  | C | L | E | X VEZES | TOTAL | UNID
| 3.5 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | 345 | 0.4 | 0.1 |  | 13.8 | m³
|  |  | C | L | E | X VEZES | TOTAL | UNID
| 3.6 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
|  |  | 345 | 0.8 | 0.1 |  | 27.6 | m³
| 3.7 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
|  |  | 200 | 0.1 | 11 | 1 | 220 | m³
|  | (BOCA DE LOBO) CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS | C | L | E | X VEZES | TOTAL | UNID
| 3.8 |  | 19 | 1 | 1 | 1 | 19 | unid
|  |  | C | L | E | X VEZES | TOTAL | UNID
| 3.9 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO | 19 | 1 | 1 | 1 | 19 | unid
4.1 |  | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANÇADO E ADENSADO, ARMADO, FCK=25MPA, ESTAMPADO, COLORIDO, TIPO TECH - STONE OU SIMILAR, E = 10CM, TELA SIMPLES SOLDADA Q61, REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCL. JUNTAS SERRADAS 5X10 A 40MM. | C | L | E | X VEZES | TOTAL | UNID
|  |  | 19 | 1 | 1 | 1 | 19 | unid
4.2 |  | MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,15M X 0,12M- C/ LÂMINA D'ÁGUA | C | L | E | X VEZES | TOTAL | UNID
|  |  | 19 | 1 | 1 | 1 | 19 | unid
5.1 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | C | L | E | X VEZES | TOTAL | UNID
|  |  | 19 | 1 | 1 | 1 | 19 | unid
6.1 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
|  |  | C | L | E | X VEZES | TOTAL | UNID
|  | PORTEL TUCURUI | 390 | 1 | 1 | 2 | 780 | m²
|  | MANOEL ANTONIO FIALHO | 280 | 1 | 1 | 2 | 560 | m²
|  | PRESIDENTE GEISEL | 220 | 1 | 1 | 2 | 440
|  | PRESIDENTE VARGAS | 455 | 1 | 1 | 2 | 910
|  | 24 DE JANEIRO | 370 | 1 | 1 | 2 | 740
|  | NAZARÉ | 280 | 1 | 1 | 2 | 560
|  | ALCIDES MONTEIRO | 220 | 1 | 1 | 2 | 440
|  | 31 DE MARÇO | 180 | 1 | 1 | 2 | 360
|  | RITA ELZA | 90 | 1 | 1 | 2 | 180
|  | SÃO RAFAEL | 120 | 1 | 1 | 2 | 240
|  | EDSON GUEDES | 90 | 1 | 1 | 2 | 180
|  |  | 2695 |  |  |  | 5390