## 01
| ESTADO DO PARÁ |  |  |  | HELIOGABOLO SERVET COSTA ROLIM | [5 empty] | Email: eng.prefeituradeportel@gmail.com
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL |  |  |  | Eng. Civil CREA n° 1503321983 | [5 empty] | Contato:(91) 98221-1173
| Av. Duque de Caxias, 803 - Centro. CEP: 68.480-000 Portel-PA |  |  |  | Página 01
CNPJ: 04.876.447/0001-80
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SETEMBRO de 2022
Objeto da obra | Nome do contratado ou responsável | Local da Execução da obra | Origem do recurso | Modalidade da licitação contratada | Número do processo licitatório | Data de início da obra | Data de fim da obra | Valor total da obra |  | Valor aplicado | Percentual aplicado no mês | Percentual aplicado | Valor aplicado no mês vigente
Contratação de empresa para reforma e ampliação do NAJ - Núcleo de acessoria jurídica do Municipio de Portel | Dih Araujo Comercio e materiais de construção e navegação | Centro - Rua Padre Emílio Martins | Recurso próprio | CARTA CONVITE | N° 1/2022-150303 | 2022-03-15 | 2022-09-15 | 197255.23 | 704069.22 | 58362.65 | 30% | 15% | 29184.29
Contratação de empresa para pavimentação , meio fio de sarjeta, drenagem e sinalização das ruas duque de Caxias, 24 de Janeiro, Marechal Dutra e passagem 1° de Maio, no município de Portel/PA | Santos & Silva construções e Empreendimentos Ltda. | Duque de Caxias, Marechal Dutra, 24 de Janeiro e passagem 1° de Maio | Recurso próprio | TOMADA DE PREÇOS | N° 2/2022-160501 | 2022-07-08 | 2022-12-31 | 1791700.39 | 704069.22 | 179334.22 | 10.01% | 10.01% | 179334.22
CONCLUIDA
EM ANDAMENTO