## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA
OBRA: | REFORMA NO PRÉDIO DESTINADO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMA) | [5 empty] | HORA: | 86.9%
LOCAL: | RUA HUGO CARLOS SABOI | [5 empty] | MÊS: | 47.89%
REFERÊNCIAS DE VALORES: SINAPI SEM DESONERAÇÃO SETEMBRO DE 2022, ORSE E SEDOP SETEMBRO DE 2022 | [6 empty] | BDI: | 25%
DATA DA OBRA : 18/01/2023
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | P. UNIT (R$) SEM BDI | P. UNIT (R$) COM BDI | VALOR TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 11340 | SEDOP | PLACA DA OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA | m² | 2.4 | 159.67 | 199.5875 | 479.01
1.2 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 7.77 | 7.96 | 9.95 | 77.3115
1.3 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 156 | 6.38 | 7.975 | 1244.1
1.4 | 13 | ORSE | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE | m³ | 1.904 | 226.82 | 283.525 | 539.8316
1.5 | 18 | ORSE | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO | m² | 264.11 | 12.21 | 15.2625 | 4030.9789
1.6 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 6 | 49.02 | 61.275 | 367.65
[6 empty] | Subtotal |  | 6738.882
2 |  |  | FUNDAÇÃO
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | m³ | 2.94 | 74.37 | 92.9625 | 273.3098
2.2 | 94 | ORSE | CONCRETO CICLÓPICO | m³ | 2.94 | 623.99 | 779.9875 | 2293.1632
2.3 | 102476 | SINAPI | CONCRETO PARA SAPATA, FCK 25 Mpa | m³ | 4.35 | 623.64 | 779.55 | 3391.0425
2.4 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, VIGAS, PILARES, LAJE E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM. | kg | 160 | 13.95 | 17.4375 | 2790
[6 empty] | Subtotal |  | 8747.5155
3 |  |  | SUPERESTRUTURA
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
3.1.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. | m² | 30 | 45.99 | 57.4875 | 1724.625
3.1.2 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, VIGAS, PILARES, LAJE E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM. | kg | 118 | 13.95 | 17.4375 | 2057.625
3.1.3 | 103671 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 1.5 | 830.33 | 1037.9125 | 1556.8688
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
3.2.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. | m² | 24 | 45.99 | 57.4875 | 1379.7
3.2.2 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, VIGAS, PILARES, LAJE SE FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM. | kg | 90 | 13.95 | 17.4375 | 1569.375
3.2.3 | 103671 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 1.23 | 830.33 | 1037.9125 | 1276.6324
3.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
3.3.1 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 15 | 47.15 | 58.9375 | 884.0625
[6 empty] | Subtotal |  | 10448.8886
4 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
4.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 117.46 | 61 | 76.25 | 8956.325
[6 empty] | Subtotal |  | 8956.325
5 |  |  | COBERTURA /FORRO
5.1 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 156 | 64.73 | 80.9125 | 12622.35
5.2 | 00234 | ORSE | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, C OM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 218.4 | 35.86 | 44.825 | 9789.78
5.3 | D00381 | SEDOP | MANTA TERMICA | m² | 218.4 | 6.99 | 8.7375 | 1908.27
5.4 | 96486 | SINAPI | FERRO EM REGUAS DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | m² | 156 | 93.55 | 116.9375 | 18242.25
5.5 | 70277 | SEDOP | CALHA METALICA | m | 10 | 86.53 | 108.1625 | 1081.625
[6 empty] | Subtotal |  | 43644.275
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS
6.1.1 | 90789 | SINAPI | KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70 X 210 CM, FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 5 | 654.61 | 818.2625 | 4091.3125
6.1.2 | 91516 | SEDOP | ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 8 MM | m² | 1 | 740.42 | 925.525 | 925.525
6.1.3 | 90797 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÀLICO, 90X210 CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | 590.62 | 738.275 | 4429.65
6.2 |  |  | JANELAS
6.2.1 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 5 | 294.32 | 367.9 | 1839.5
Subtotal | [7 empty] | 11285.9875
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
7.1 | 9443 | ORSE | IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE FRIOASFALTO - 02 DEMÃOS | m² | 24.3 | 47.2 | 59 | 1433.7
Subtotal | [7 empty] | 1433.7
8 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
8.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 : 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. | m² | 234.92 | 8.65 | 10.8125 | 2540.0725
8.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 234.92 | 42.48 | 53.1 | 12474.252
[6 empty] | Subtotal |  | 15014.3245
9 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
9.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA
9.1.1 | 87700 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. | m² | 17 | 56.5 | 70.625 | 1200.625
9.1.2 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² | m² | 264.11 | 62.89 | 78.6125 | 20762.3474
[6 empty] | Subtotal |  | 21962.9724
10 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
10.1 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 787.44 | 13.87 | 17.3375 | 13652.241
10.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 787.44 | 14.78 | 18.475 | 14547.954
10.3 | 100760 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, APLICADO A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, 2 DEMÃOS | m² | 27 | 41.19 | 51.4875 | 1390.1625
[6 empty] | Subtotal |  | 29590.3575
11 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
11.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
11.1.1 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 30 | 9.71 | 12.1375 | 364.125
11.1.2 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 7 | 6.28 | 7.85 | 54.95
11.1.3 | 89438 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 8.82 | 11.025 | 44.1
11.1.4 | 818 | ORSE | BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 348.83 | 436.0375 | 436.0375
11.1.5 | 1028 | ORSE | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL P/ ÁGUA, d 25 mm (3/4") | m | 20 | 13.78 | 17.225 | 344.5
11.1.7 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 7.59 | 9.4875 | 37.95
11.1.8 | 94783 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 mm x 1/2, INSTALADO EM RESERVATORIO DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 19.9 | 24.875 | 49.75
11.1.9 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 mm x 3/4, INSTALADO EM RESERVATORIO DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 21.79 | 27.2375 | 27.2375
11.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS
11.2.1 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | un | 2 | 37.46 | 46.825 | 93.65
11.2.2 | 102622 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | un | 1 | 585.14 | 731.425 | 731.425
11.2.3 | 102116 | SINAPI | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP | un | 1 | 1726.71 | 2158.3875 | 2158.3875
[6 empty] | Subtotal |  | 4342.1125
12 |  |  | INSTALAÇÃO DE ESGOTO (ÁREA DE SERVIÇO)
12.1 | 1697 | ORSE | CAIXA SINFONADA, COM QUATRO ENTRADAS E UMA SAIDA, 100X100X50mm, COM GRELHA, AKROS OU SIMILAR. | un | 3 | 41.81 | 52.2625 | 156.7875
12.2 | 89712 | SINAPI | TOBO DE PVC Ø 50mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 12 | 25.45 | 31.8125 | 381.75
12.3 | 89714 | SINAPI | TUBO DE PVC Ø 100mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 20 | 41.64 | 52.05 | 1041
12.4 | 89731 | SINAPI | JOELHO PVC 90º 50MM | un | 2 | 13.7 | 17.125 | 34.25
12.5 | 89744 | SINAPI | JOELHO PVC 90º 100MM | un | 5 | 27.04 | 33.8 | 169
12.6 | 180252 | SEDOP | TÊ PVC SANITÁRIO 100mm-50mm | un | 2 | 40.16 | 50.2 | 100.4
12.7 | 1666 | ORSE | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50mm | un | 1 | 11.89 | 14.8625 | 14.8625
12.8 | 89710 | SINAPI | RALO LINEAR 50cm | un | 4 | 16.74 | 20.925 | 83.7
12.9 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES | un | 1 | 164.32 | 205.4 | 205.4
12.10 | 97895 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO, 0,3X0,3M | un | 4 | 173 | 216.25 | 865
12.11 | 1714 | ORSE | FOSSA SÉPTICA, VOLUME 5290 LITROS | un | 1 | 2013.97 | 2517.4625 | 2517.4625
12.12 | 1727 | ORSE | SUMIDOURO COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X0,60 m | un | 1 | 1741.23 | 2176.5375 | 2176.5375
[6 empty] | Subtotal |  | 7746.15
13 |  |  | LOUÇAS E ACESSORIOS
13.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE | un | 1 | 449.31 | 561.6375 | 561.6375
13.2 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 8 | 10.34 | 12.925 | 103.4
13.3 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY, CÓDIGO 2020.C37, DECA OU EQUIVALENTE; FORNECIMENTO | un | 5 | 39.93 | 49.9125 | 249.5625
13.4 | 95543 | SINAPI | DISPENSER TOALHA LINHA EXCELLENCE, EM METAL CROMADO, CÓDIGO 7007; | un | 4 | 54.93 | 68.6625 | 274.65
13.5 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUINDO FIXAÇÃO | un | 2 | 39.16 | 48.95 | 97.9
13.6 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO 60 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU ESQUIVALENTE | un | 4 | 301.35 | 376.6875 | 1506.75
13.7 | 2066 | ORSE | ASSENTO PLÁSTICO, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL. | un | 4 | 51.82 | 64.775 | 259.1
[6 empty] | Subtotal |  | 3053
14 |  |  | INSTALAÇÃO ELETRICA
14.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
14.1.1 | 170073 | SEDOP | QUADRO DE MEDIÇÃO BIFASICO C/DISJUNTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 548.12 | 685.15 | 685.15
14.1.2 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO, COM BARRAMENTO PARA 40 DISJUNTORES | un | 1 | 1027.78 | 1284.725 | 1284.725
14.1.3 | 8416 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DE 10 A 30A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 34 | 19.18 | 23.975 | 815.15
14.1.4 | 9049 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DE 35 A 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 27.68 | 34.6 | 103.8
14.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
14.2.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" | un | 30 | 14.07 | 17.5875 | 527.625
14.2.2 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO Ø 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 150 | 9.1 | 11.375 | 1706.25
14.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES
14.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 600 | 4.05 | 5.0625 | 3037.5
14.3.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 300 | 6.64 | 8.3 | 2490
14.3.3 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 60 | 9.1 | 11.375 | 682.5
14.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES
14.4.1 | 92000 | SINAPI | TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A/250V COM SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 25 | 25.82 | 32.275 | 806.875
14.4.2 | 92004 | SINAPI | TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A/250V (2 MÓDULOS) COM SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 20 | 47.81 | 59.7625 | 1195.25
14.4.3 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 10A/250V COM SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 20 | 24.4 | 30.5 | 610
14.4.4 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLA 10A/250V COM SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 15 | 38.67 | 48.3375 | 725.0625
14.4.5 | 100904 | SINAPI | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 20W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (OU SIMILAR) | un | 38 | 89.99 | 112.4875 | 4274.525
14.4.6 | 9625 | ORSE | ARANDELA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, LINHA EDRA, DA DIMLUX OU SIMILAR. | un | 2 | 263.77 | 329.7125 | 659.425
14.4.7 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 29.44 | 36.8 | 147.2
[6 empty] | Subtotal |  | 19751.0375
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARIES
15.1 | 5 | ORSE | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMINIO 0,50 X 0,70 M. | un | 1 | 1920.38 | 2400.475 | 2400.475
15.2 | 10710 | ORSE | LETREIRO EM ADESIVO VINILICO COM PLOTAGEM GRAFICA | m² | 7.5 | 134.3055 | 167.8819 | 1259.1141
15.3 | 12628 | ORSE | MASTRO TRIPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, ALT (ÚTIL)= 6M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLÓPICO | UM | 1 | 3066.31 | 3832.8875 | 3832.8875
15.4 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 445 | 2.18 | 2.725 | 1212.625
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 8705.1016
[6 empty] | Custo TOTAL com BDI |  | 201420.6295
Elias André Gomes Pinheiro
Engenheiro Responsável
CREA 1519607806

## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA
OBRA: | REFORMA NO PRÉDIO DESTINADO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMA) |  |  | HORA: | 86.9%
LOCAL: | RUA HUGO CARLOS SABOI |  |  | MÊS: | 47.89%
REFERÊNCIAS DE VALORES: SINAPI SEM DESONERAÇÃO SETEMBRO DE 2022, ORSE E SEDOP SETEMBRO DE 2022 |  |  |  | BDI: | 25%
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1° SEMANA | 2° SEMANA | 3° SEMANA | 4° SEMANA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6738.882 | 3.346% | 100%
6738.882
2 | FUNDAÇÃO | 8747.5155 | 4.343% | 100%
8747.5155
3 | SUPERESTRUTURA | 10448.8886 | 5.188% | 20% | 40% | 40%
|  |  |  | 2089.7777 | 4179.5554 | 4179.5554
4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 8956.325 | 4.447% | 60% | 40%
|  |  |  | 5373.795 | 3582.53
5 | COBERTURA /FORRO | 43644.275 | 21.67% | 50% | 30% | 20%
|  |  |  | 21822.1375 | 13093.2825 | 8728.855
6 | ESQUADRIAS | 11285.9875 | 5.603% |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 5642.9937 | 5642.9937
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1433.7 | 0.7118% |  | 100%
1433.7
8 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 15014.3245 | 7.454% |  |  | 80% | 20%
[6 empty] | 12011.4596 | 3002.8649
9 | SISTEMAS DE PISOS | 21962.9724 | 10.9% |  | 50% | 30% | 20%
[5 empty] | 10981.4862 | 6588.8917 | 4392.5945
10 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 29590.3575 | 14.69% |  | 20% | 50% | 30%
[5 empty] | 5918.0715 | 14795.1787 | 8877.1072
11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 4342.1125 | 2.156% | 100%
4342.1125
12 | INSTALAÇÃO DE ESGOTO (ÁREA DE SERVIÇO) | 7746.15 | 3.846% | 50% | 50%
|  |  |  | 3873.075 | 3873.075
13 | LOUÇAS E ACESSORIOS | 3053 | 1.516% |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 1526.5 | 1526.5
14 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 19751.0375 | 9.806% | 30% | 20% | 20% | 30%
|  |  |  | 5925.3112 | 3950.2075 | 3950.2075 | 5925.3112
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARIES | 8705.1016 | 4.322% |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 4352.5508 | 4352.5508
Valores totais |  | 201420.6295 |  | 58912.6064 | 47011.9081 | 61776.1925 | 33719.9224
Percentual mensal |  |  |  | 29.25% | 23.34% | 30.67% | 16.74%
Valor acomulado |  |  |  | 58912.6064 | 105924.5146 | 167700.7071 | 201420.6295
Percentual acomulado |  |  |  | 29.25% | 52.59% | 83.26% | 100%
Elias André Gomes Pinheiro
Engenheiro Responsável
CREA-PA: 1519607807

## CURVA ABC
OBRA: | REFORMA NO PRÉDIO DESTINADO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMA)
LOCAL: | RUA HUGO CARLOS SABOI
DATA DA OBRA : 18/01/2023 |  |  |  | BDI: | 25%
CURVA ABC
N° DO ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR TOTAL | % INDIVIDUAL | % ACUMULADA | CLASSE
5 | COBERTURA /FORRO | 43644.275 | 21.67% | 21.67% | A
10 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 29590.3575 | 14.69% | 36.36% | A
9 | SISTEMAS DE PISOS | 21962.9724 | 10.9% | 47.26% | A
14 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 19751.0375 | 9.806% | 57.07% | A
8 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 15014.3245 | 7.454% | 64.52% | A
6 | ESQUADRIAS | 11285.9875 | 5.603% | 70.13% | A
3 | SUPERESTRUTURA | 10448.8886 | 5.188% | 75.31% | A
4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 8956.325 | 4.447% | 79.76% | A
2 | FUNDAÇÃO | 8747.5155 | 4.343% | 84.1% | B
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARIES | 8705.1016 | 4.322% | 88.43% | B
12 | INSTALAÇÃO DE ESGOTO (ÁREA DE SERVIÇO) | 7746.15 | 3.846% | 92.27% | B
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6738.882 | 3.346% | 95.62% | C
11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 4342.1125 | 2.156% | 97.77% | C
13 | LOUÇAS E ACESSORIOS | 3053 | 1.516% | 93.79% | B
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1433.7 | 0.7118% | 94.5% | B
TOTAL: |  | 201420.6295
|  | CLASSE | CORTE | PROPORÇÃO DE CÓDIGOS | PROPORÇÃO DE VALORES
|  | A | 80% | 53.33% | 79.76%
|  | B | 95% | 33.33% | 14.74%
|  | C | 100% | 13.33% | 5.501%
GRÁFICO DA CURVA ABC
Elias André Gomes Pinheiro
Engenheiro Responsável
CREA 1519607806

## BDI
OBRA: | REFORMA NO PRÉDIO DESTINADO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMA) |  |  | HORA: | 86.9%
LOCAL: | RUA HUGO CARLOS SABOI |  |  | MÊS: | 47.89%
PLANILHA PARA BDI (EDIFÍCIOS)
Parcela | % | Siglas | Situação | Percentuais Mínimos e Máximos por Ítem
Administração Central | 3.93% | AC | OK | 3% | 5.5%
Seguro e Garantia | 0.85% | S+G | OK | 0.8% | 1%
Riscos | 1% | R | OK | 0.97% | 1.27%
Despesas financeiras | 0.6% | DF | OK | 0.59% | 1.39%
Lucro | 7.3% | L | OK | 6.16% | 8.96%
Impostos | 8.65% | I | OK
| LIMITE DENTRO DO ACORDÃO TCU 2.622/2013 |  |  | de 20,76% a 26,44%
ISS | 3%
PIS/PASEP | 0.65%
COFINS | 3%
CPRB | 2%
TOTAL BDI % | 25%
Elias André Gomes Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-PA: 1519607807